## 年間予定
河原学園：年間予定
3月 | 2017-03-25 | 42819 | 新年度準備 休講
：
4月 | 2017-04-02 | 42827 | ：
| 2017-04-03 | 42828 | 模試：新教室
| 2017-04-04 | 42829 | 入学式で進級年休講
| 2017-04-05 | 42830 | 模試：新教室
| 2017-04-06 | 42831 | 大洲新入生オリエンテーション 進級年次休講
：
| 2017-04-09 | 42834 | ：
| 2017-04-10 | 42835 | 授業開始：国家試験対策 自クラス対応
：
| 2017-04-16 | 42841 | 国家試験 基本情報・応用情報
| 2017-04-21 | 42846 | 健康診断
| 2017-04-24 | 42849 | 交通安全講習会
5月 | 2017-05-01 | 42856 | スーツの日
| 2017-05-03 | 42858 | GW 国民的休日
：
| 2017-05-07 | 42862 | ：
6月 | 2017-06-01 | 42887 | スーツの日
| 2017-06-18 | 42904 | 高校教員対象説明会
| 2017-06-30 | 42916 | ゲーム大賞送付締め切り

## チーム表
チーム表
| チーム名 | キャベール
| プロジェクトリーダー | 越智
メンバー
| 氏名 | 担当 | 氏名 | 担当
| 村上 | スケジュール モデ プロ | 藤井 | モデリング
| 越智 | プログラム | 宮崎 | グラフィック
| 札本 | グラフィック
組織図 ※構成は任意に変更・追加して管代
プロジェクトリーダー
越智
シナリオリーダー
○○ ○○
サウンドリーダー
札本
シナリオライター
○○ ○○
動画編集リーダー
越智
BGM
札本
SE
札本
編集
○○ ○○
編集
○○ ○○
3Dリーダー
村上 ○○
モデリング
藤井 ○○
エフェクト
○○ ○○

## 開発環境
開発概要
| 開発分野 | 実写映像
開発概要
使用ソフトウェア
使用ハードウェア環境

## 大綱スケジュール
大綱スケジュール
[5 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6
| No | 項目 | 内容 | 完了 | 1～10 | 11～20 | 21～31 | 1～10 | 11～20 | 21～30 | 1～10 | 11～20 | 21～31 | 1～10 | 11～20 | 21～30
| 1 | 企画 | 企画の決定 | 2017-03-15
| 2 | タスク分割 | 制作の振り分け | 2017-03-17
| 3 | 設計 | 詳細設計の決定 | 2017-03-25
| 4 | 制作 | 各々の制作 | 2017-04-30
| 5 | テスト | （動作確認） | 2017-05-05
| 6 | テスト | （詳細確認） | 2017-05-15
| 7 | ビデオ制作・応募準備 | ビデオの制作 | 2017-06-20
| 8 | 最終確認 |  | 2017-06-30
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| No | 項目 | 内容
| M1 | 作業項目数(C列入力数) | 15 |  | ※項目は各チームによって異なりますが、以下の項目に基づいて作成してください。
| M2 | 完了項目数(F列入力数) | 8
| M3 | 未完了項目数(M1-M2) | 7
| M4 | 進捗率(M2/M1) | 53.33%
CG系 ：企画・外部設計・各制作・ テスト・プレゼン資料作成
ゲーム系 ：企画・外部設計・内部設計・プログラム設計・各制作・ テスト・プレゼン資料作成

## 詳細スケジュール(3月)
詳細スケジュール（3月)
|  |  |  | 予定 |  | 実績 |  |  |  | 10
優 | No | 項目 | 内容 | 開始予定日 | 終了予定日 | 開始日 | 終了日 | 完了 | 責任者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
中 | 1 | ステージ | 森ステージ | 2017-03-24 | 2017-04-03 |  |  |  | 藤井
|  | モデリング | 作成
中 | 2 | ステージ | 森ステージ | 2017-03-24 | 2017-04-03 |  |  |  | 藤井
|  | モデリング | オブジェクトの作成
中 | 3 | ステージ | 森ステージ | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | オブジェクトの配置
中 | 4 | ステージ | 森ステージ | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アイテム配置
中 | 5 | ステージ | 火山ステージ | [5 empty] | 村上
|  | モデリング | 作成
中 | 6 | ステージ | 火山ステージ | [5 empty] | 村上
|  | モデリング | オブジェクトの作成
中 | 7 | ステージ | 火山ステージ | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | オブジェクトの配置
中 | 8 | ステージ | 火山ステージ | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アイテム配置
中 | 9 | ステージ | 洞窟ステージ | 2017-03-23 | 2017-03-31 |  |  | ✔ | 村上
|  | モデリング | 作成 |  |  | 2017-03-23 | 2017-03-31
中 | 10 | ステージ | 洞窟ステージ | 2017-03-23 | 2017-03-31 |  |  | ✔ | 村上
|  | モデリング | オブジェクトの作成 |  |  | 2017-03-23 | 2017-03-31
中 | 11 | ステージ | 洞窟ステージ | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | オブジェクトの配置
中 | 12 | ステージ | 洞窟ステージ | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アイテム配置
中 | 13 | ステージ | 渓谷ステージ | 2017-04-03 | 2017-04-10 |  |  |  | 藤井
|  | モデリング | 作成
中 | 14 | ステージ | 渓谷ステージ | 2017-04-03 | 2017-04-10 |  |  |  | 藤井
|  | モデリング | オブジェクトの作成
中 | 15 | ステージ | 渓谷ステージ | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | オブジェクトの配置
中 | 16 | ステージ | 渓谷ステージ | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アイテム配置
高 | 17 | ステージ | ワールドマップ | 2017-03-23 | 2017-04-03 |  |  |  | 村上
|  | モデリング | 作成 |  |  | 2017-04-10
高 | 18 | ステージ | 町 | 2017-03-23 | 2017-04-03 |  |  |  | 村上
|  | モデリング | 作成 |  |  | 2017-04-10
高 | 19 | ステージ | 自分の家 | 2017-03-23 | 2017-04-03 |  |  |  | 藤井
|  | モデリング | 作成
高 | 20 | ステージ | 自分の家 | 2017-03-23 | 2017-04-03 |  |  |  | 藤井
|  | モデリング | オブジェクトの作成
高 | 21 | ステージ | 自分の家 | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | オブジェクトの配置
中 | 22 | プレイヤー | モデル探し | [5 empty] | 村上
|  | モデリング | モデル作成
中 | 23 | プレイヤー | HP | [5 empty] | 村上
|  | ステータス | プログラム
中 | 24 | プレイヤー | 攻撃力 | [5 empty] | 村上
|  | ステータス | プログラム
中 | 25 | プレイヤー | 調理レベル | [5 empty] | 村上
|  | ステータス | プログラム
中 | 26 | プレイヤー | 走りモーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 27 | プレイヤー | 攻撃モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 28 | プレイヤー | アイテム取得モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 29 | プレイヤー | 待機モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 30 | プレイヤー | 走りモーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 31 | プレイヤー | 攻撃モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 32 | プレイヤー | アイテム取得モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 33 | プレイヤー | 待機モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 34 | キャベール | モデル作成 | 2017-03-23 | 2017-04-03 |  |  | ✔ | 村上
|  | モデリング |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-04-03
中 | 35 | キャベール | フィールドでの動き | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | プログラム
中 | 36 | キャベール | 待機モーション | [5 empty] | 村上
アニメーション
中 | 37 | キャベール | 攻撃モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | アニメーション
中 | 38 | キャベール | 移動モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | アニメーション
中 | 39 | キャベール | 移動モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 40 | キャベール | 攻撃モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 41 | キャベール | 待機モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 42 | キャベール | 当たり判定 | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | プログラム
中 | 43 | キャベール | 攻撃力(ATK) | [5 empty] | 村上
|  | ステータス | プログラム
中 | 44 | キャベール | HP | [5 empty] | 村上
|  | ステータス | プログラム
中 | 45 | キノコ | モデル作成 | 2017-03-23 | 2017-04-03 |  |  | ✔ | 村上
|  | モデリング |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-04-03
中 | 46 | キノコ | フィールドでの動き | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | プログラム
中 | 47 | キノコ | 待機モーション | 2017-03-23 | 2017-04-03 |  |  | ✔ | 村上
|  | アニメーション | 作成 |  |  | 2017-03-23 | 2017-04-03
中 | 48 | キノコ | 攻撃モーション | 2017-03-23 | 2017-04-03 |  |  | ✔ | 村上
|  | アニメーション | 作成 |  |  | 2017-03-23 | 2017-04-03
中 | 49 | キノコ | 移動モーション | 2017-03-23 | 2017-04-03 |  |  | ✔ | 村上
|  | アニメーション | 作成 |  |  | 2017-03-23 | 2017-04-03
中 | 50 | キノコ | 当たり判定 | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | プログラム
中 | 51 | キノコ | 攻撃力(ATK) | [5 empty] | 村上
|  | ステータス | プログラム
中 | 52 | キノコ | HP | [5 empty] | 村上
|  | ステータス | プログラム
中 | 53 | ハチ | モデル作成 | 2017-04-17 | 2017-04-24 |  | 0 |  | 藤井
モデリング
中 | 54 | ハチ | フィールドでの動き |  |  |  | 1899-12-31 |  | 村上
|  | プログラム | プログラム
中 | 55 | ハチ | 待機モーション |  |  |  | 1899-12-31 |  | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 56 | ハチ | 攻撃モーション |  |  |  | 1900-01-01 |  | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 57 | ハチ | 移動モーション |  |  |  | 1900-01-02 |  | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 58 | ハチ | 待機モーション |  |  |  | 1900-01-03 |  | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 59 | ハチ | 攻撃モーション |  |  |  | 1900-01-04 |  | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 60 | ハチ | 移動モーション |  |  |  | 1900-01-05 |  | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 61 | ハチ | 当たり判定 |  |  |  | 1900-01-03 |  | 村上
|  | プログラム | プログラム
中 | 62 | ハチ | 攻撃力(ATK) |  |  |  | 1900-01-04 |  | 村上
|  | ステータス | プログラム
中 | 63 | ハチ | HP |  |  |  | 1900-01-05 |  | 村上
|  | ステータス | プログラム
中 | 64 | サソリ | モデル作成 | [5 empty] | 村上
モデリング
中 | 65 | サソリ | フィールドでの動き | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | プログラム
中 | 66 | サソリ | 待機モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 67 | サソリ | 攻撃モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 68 | サソリ | 移動モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 69 | サソリ | 待機モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 70 | サソリ | 攻撃モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 71 | サソリ | 移動モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 72 | サソリ | 当たり判定 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | プログラム
中 | 73 | サソリ | 攻撃力(ATK) | [5 empty] | 越智
|  | ステータス | プログラム
中 | 74 | サソリ | HP | [5 empty] | 越智
|  | ステータス | プログラム
中 | 75 | クモ | モデル作成 | 2017-04-07 | 2017-04-14 |  |  |  | 藤井
モデリング
中 | 76 | クモ | フィールドでの動き | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | プログラム
中 | 77 | クモ | 待機モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 78 | クモ | 攻撃モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 79 | クモ | 移動モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 80 | クモ | 待機モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 81 | クモ | 攻撃モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 82 | クモ | 移動モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 83 | クモ | 当たり判定 | 未定 |  |  |  |  | 越智
|  | プログラム | プログラム
中 | 84 | クモ | 攻撃力(ATK) | [5 empty] | 越智
|  | ステータス | プログラム
中 | 85 | クモ | HP | [5 empty] | 越智
|  | ステータス | プログラム
中 | 86 | オオカミ | モデル作成 | [5 empty] | 村上
モデリング
中 | 87 | オオカミ | フィールドでの動き | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | プログラム
中 | 88 | オオカミ | 待機モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 89 | オオカミ | 攻撃モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 90 | オオカミ | 移動モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 91 | オオカミ | 待機モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 92 | オオカミ | 攻撃モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 93 | オオカミ | 移動モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 94 | オオカミ | 当たり判定 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | プログラム
中 | 95 | オオカミ | 攻撃力(ATK) | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | プログラム
中 | 96 | オオカミ | HP | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | プログラム
中 | 97 | 村人 | モデル集め | [5 empty] | 村上
|  | モデリング | モデル作成
中 | 98 | 村人 | 歩きアニメーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 99 | 村人 | 歩きアニメーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 100 | アイテム | ドット絵で作成 | 2017-03-24 | 2017-04-03 |  |  | ✔ | 札本
|  | グラフィック | 作成 |  |  | 2017-03-24 | 2017-04-03
中 | 101 | アイテム | アイテムごとのID | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | プログラム
中 | 102 | アイテム | アイテムの名前 | [5 empty] | 札本
|  | グラフィック | 名前の画像の作成
中 | 103 | 画面デザイン | タイトル画面 | 2017-04-11 |  |  |  |  | 札本
|  | グラフィック | 作成
中 | 104 | 画面デザイン | ロード画面 | 2017-03-24 | 2017-04-03 |  |  |  | 札本
|  | グラフィック | 作成
中 | 105 | 画面デザイン | プレイ画面 | [5 empty] | 札本
|  | グラフィック | 作成
中 | 106 | 画面デザイン | 料理画面 | [5 empty] | 札本
|  | グラフィック | 作成
中 | 107 | 画面デザイン | 戦闘画面 | [5 empty] | 札本
|  | グラフィック | 作成
中 | 108 | 画面デザイン | タイトル画面 | 未定 |  |  |  |  | 越智
|  | プログラム | 画面表示
中 | 109 | 画面デザイン | ロード画面 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 画面表示
中 | 110 | 画面デザイン | プレイ画面 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 画面表示
中 | 111 | 画面デザイン | 料理画面 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 画面表示
中 | 112 | 画面デザイン | 戦闘画面 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 画面表示
高 | 113 | 画面遷移 | タイトル画面 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 作成
高 | 114 | 画面遷移 | ロード画面 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 作成
高 | 115 | 画面遷移 | プレイ画面 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 作成
高 | 116 | 画面遷移 | 料理画面 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 作成
高 | 117 | 画面遷移 | 戦闘画面 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 作成
小 | 118 | BGM | フィールド | 2017-03-24 | 2017-04-03 |  |  |  | 札本
|  | サウンド | 作成
小 | 119 | BGM | 町 | 2017-03-24 | 2017-04-03 |  |  |  | 札本
|  | サウンド | 作成
小 | 120 | BGM | フィールド | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 再生
小 | 121 | BGM | 町 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 再生
小 | 122 | SE | 敵の鳴き声 | 2017-03-24 | 2017-04-03 |  |  |  | 札本
|  | サウンド | 作成
小 | 123 | SE | 主人公の歩行音 | 2017-03-24 | 2017-04-03 |  |  | ✔ | 札本
|  | サウンド | 作成
小 | 124 | SE | 主人公の攻撃音 | 2017-03-24 | 2017-04-03 |  |  |  | 札本
|  | サウンド | 作成
小 | 125 | SE | 項目の決定音 | 2017-03-24 | 2017-04-03 |  |  | ✔ | 札本
|  | サウンド | 作成
小 | 126 | SE | 項目の選択音 | 2017-03-24 | 2017-04-03 |  |  | ✔ | 札本
|  | サウンド | 作成
小 | 127 | SE | ドアの開閉音 | 2017-03-24 | 2017-04-03 |  |  | ✔ | 札本
|  | サウンド | 作成
小 | 128 | SE | アイテムの取得音 | 2017-03-24 | 2017-04-03 |  |  |  | 札本
|  | サウンド | 作成
小 | 129 | SE | 調理音 | 2017-03-24 | 2017-04-03 |  |  |  | 札本
|  | サウンド | 作成
小 | 130 | SE | 敵の鳴き声 | 未定 |  |  |  |  | 越智
|  | プログラム | 再生
小 | 131 | SE | 主人公の歩行音 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 再生
小 | 132 | SE | 主人公の攻撃音 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 再生
小 | 133 | SE | 項目の決定音 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 再生
小 | 134 | SE | 項目の選択音 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 再生
小 | 135 | SE | ドアの開閉音 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 再生
小 | 136 | SE | アイテムの取得音 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 再生
小 | 137 | SE | 調理音 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 再生
高 | 138 | カメラ | ワールドマップ | 2017-03-24 |  |  |  |  | 越智
|  | プログラム | プログラム
高 | 139 | カメラ | 戦闘画面 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | プログラム
高 | 140 | カメラ | フィールド | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | プログラム
高 | 141 | ライト | フィールド | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | プログラム
高 | 142 | ライト | 洞窟の光源 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | プログラム
中 | 143 | テスト | モデルの表示テスト | [5 empty] | 越智
プログラム
中 | 144 | テスト | マップの表示テスト | [5 empty] | 村上
プログラム
中 | 145 | テスト | アニメーションのテスト | [5 empty] | 村上
プログラム
中 | 146 | HUD | フィールド | 2017-03-25 | 2017-04-03 |  |  |  | 越智
グラフィック
中 | 147 | HUD | 町・自分の家 | 2017-03-25 | 2017-04-03 |  |  |  | 越智
グラフィック
中 | 148 | HUD | ワールドマップ | 2017-03-25 | 2017-04-03 |  |  |  | 越智
グラフィック
| No | 項目 | 内容
| M1 | 作業項目数(C列入力数) | 148
| M2 | 完了項目数(J列入力数) | 12
| M3 | 未完了項目数(M1-M2) | 136
| M4 | 進捗率(M2/M1) | 8.108%

## 詳細スケジュール(4月)
詳細スケジュール（4月)
|  |  |  | 予定 |  | 実績 |  |  |  | 10
優 | No | 項目 | 内容 | 開始予定日 | 終了予定日 | 開始日 | 終了日 | 完了 | 責任者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
中 | 1 | ステージ | 森ステージ | 2017-03-24 | 2017-04-03 |  |  |  | 藤井
|  | モデリング | 作成
中 | 2 | ステージ | 森ステージ | 2017-03-24 | 2017-04-03 |  |  |  | 藤井
|  | モデリング | オブジェクトの作成
中 | 3 | ステージ | 森ステージ | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | オブジェクトの配置
中 | 4 | ステージ | 森ステージ | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アイテム配置
中 | 5 | ステージ | 火山ステージ | [5 empty] | 村上
|  | モデリング | 作成
中 | 6 | ステージ | 火山ステージ | [5 empty] | 村上
|  | モデリング | オブジェクトの作成
中 | 7 | ステージ | 火山ステージ | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | オブジェクトの配置
中 | 8 | ステージ | 火山ステージ | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アイテム配置
中 | 9 | ステージ | 洞窟ステージ | 2017-03-23 | 2017-03-31 |  |  | ✔ | 村上
|  | モデリング | 作成
中 | 10 | ステージ | 洞窟ステージ | 2017-03-23 | 2017-03-31 |  |  | ✔ | 村上
|  | モデリング | オブジェクトの作成
中 | 11 | ステージ | 洞窟ステージ | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | オブジェクトの配置
中 | 12 | ステージ | 洞窟ステージ | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アイテム配置
中 | 13 | ステージ | 渓谷ステージ | 2017-04-03 | 2017-04-10 |  |  |  | 藤井
|  | モデリング | 作成
中 | 14 | ステージ | 渓谷ステージ | 2017-04-03 | 2017-04-10 |  |  |  | 藤井
|  | モデリング | オブジェクトの作成
中 | 15 | ステージ | 渓谷ステージ | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | オブジェクトの配置
中 | 16 | ステージ | 渓谷ステージ | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アイテム配置
高 | 17 | ステージ | ワールドマップ | 2017-03-23 | 2017-04-03 |  |  |  | 村上
|  | モデリング | 作成
高 | 18 | ステージ | 町 | 2017-03-23 | 2017-04-03 |  |  |  | 村上
|  | モデリング | 作成
高 | 19 | ステージ | 自分の家 | 2017-03-23 | 2017-04-03 |  |  |  | 藤井
|  | モデリング | 作成
高 | 20 | ステージ | 自分の家 | 2017-03-23 | 2017-04-03 |  |  |  | 藤井
|  | モデリング | オブジェクトの作成
高 | 21 | ステージ | 自分の家 | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | オブジェクトの配置
中 | 22 | プレイヤー | モデル探し | [5 empty] | 村上
|  | モデリング | モデル作成
中 | 23 | プレイヤー | HP | [5 empty] | 村上
|  | ステータス | プログラム
中 | 24 | プレイヤー | 攻撃力 | [5 empty] | 村上
|  | ステータス | プログラム
中 | 25 | プレイヤー | 調理レベル | [5 empty] | 村上
|  | ステータス | プログラム
中 | 26 | プレイヤー | 走りモーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 27 | プレイヤー | 攻撃モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 28 | プレイヤー | アイテム取得モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 29 | プレイヤー | 待機モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 30 | プレイヤー | 走りモーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 31 | プレイヤー | 攻撃モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 32 | プレイヤー | アイテム取得モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 33 | プレイヤー | 待機モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 34 | キャベール | モデル作成 | 2017-03-23 | 2017-04-03 |  |  | ✔ | 村上
|  | モデリング |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-04-03
中 | 35 | キャベール | フィールドでの動き | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | プログラム
中 | 36 | キャベール | 待機モーション | [5 empty] | 村上
アニメーション
中 | 37 | キャベール | 攻撃モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | アニメーション
中 | 38 | キャベール | 移動モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | アニメーション
中 | 39 | キャベール | 移動モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 40 | キャベール | 攻撃モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 41 | キャベール | 待機モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 42 | キャベール | 当たり判定 | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | プログラム
中 | 43 | キャベール | 攻撃力(ATK) | [5 empty] | 村上
|  | ステータス | プログラム
中 | 44 | キャベール | HP | [5 empty] | 村上
|  | ステータス | プログラム
中 | 45 | キノコ | モデル作成 |  |  |  |  | ✔ | 村上
モデリング
中 | 46 | キノコ | フィールドでの動き |  |  |  |  | ✔ | 村上
|  | プログラム | プログラム
中 | 47 | キノコ | 待機モーション |  |  |  |  | ✔ | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 48 | キノコ | 攻撃モーション |  |  |  |  | ✔ | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 49 | キノコ | 移動モーション |  |  |  |  | ✔ | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 50 | キノコ | 当たり判定 | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | プログラム
中 | 51 | キノコ | 攻撃力(ATK) | [5 empty] | 村上
|  | ステータス | プログラム
中 | 52 | キノコ | HP | [5 empty] | 村上
|  | ステータス | プログラム
中 | 53 | ハチ | モデル作成 | 2017-04-17 | 2017-04-24 |  | 0 |  | 藤井
モデリング
中 | 54 | ハチ | フィールドでの動き |  |  |  | 1899-12-31 |  | 村上
|  | プログラム | プログラム
中 | 55 | ハチ | 待機モーション |  |  |  | 1899-12-31 |  | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 56 | ハチ | 攻撃モーション |  |  |  | 1900-01-01 |  | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 57 | ハチ | 移動モーション |  |  |  | 1900-01-02 |  | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 58 | ハチ | 待機モーション |  |  |  | 1900-01-03 |  | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 59 | ハチ | 攻撃モーション |  |  |  | 1900-01-04 |  | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 60 | ハチ | 移動モーション |  |  |  | 1900-01-05 |  | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 61 | ハチ | 当たり判定 |  |  |  | 1900-01-03 |  | 村上
|  | プログラム | プログラム
中 | 62 | ハチ | 攻撃力(ATK) |  |  |  | 1900-01-04 |  | 村上
|  | ステータス | プログラム
中 | 63 | ハチ | HP |  |  |  | 1900-01-05 |  | 村上
|  | ステータス | プログラム
中 | 64 | サソリ | モデル作成 | [5 empty] | 村上
モデリング
中 | 65 | サソリ | フィールドでの動き | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | プログラム
中 | 66 | サソリ | 待機モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 67 | サソリ | 攻撃モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 68 | サソリ | 移動モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 69 | サソリ | 待機モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 70 | サソリ | 攻撃モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 71 | サソリ | 移動モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 72 | サソリ | 当たり判定 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | プログラム
中 | 73 | サソリ | 攻撃力(ATK) | [5 empty] | 越智
|  | ステータス | プログラム
中 | 74 | サソリ | HP | [5 empty] | 越智
|  | ステータス | プログラム
中 | 75 | クモ | モデル作成 | 2017-04-07 | 2017-04-14 |  |  |  | 藤井
モデリング
中 | 76 | クモ | フィールドでの動き | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | プログラム
中 | 77 | クモ | 待機モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 78 | クモ | 攻撃モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 79 | クモ | 移動モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 80 | クモ | 待機モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 81 | クモ | 攻撃モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 82 | クモ | 移動モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 83 | クモ | 当たり判定 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | プログラム
中 | 84 | クモ | 攻撃力(ATK) | [5 empty] | 越智
|  | ステータス | プログラム
中 | 85 | クモ | HP | [5 empty] | 越智
|  | ステータス | プログラム
中 | 86 | オオカミ | モデル作成 | [5 empty] | 村上
モデリング
中 | 87 | オオカミ | フィールドでの動き | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | プログラム
中 | 88 | オオカミ | 待機モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 89 | オオカミ | 攻撃モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 90 | オオカミ | 移動モーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 91 | オオカミ | 待機モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 92 | オオカミ | 攻撃モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 93 | オオカミ | 移動モーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 94 | オオカミ | 当たり判定 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | プログラム
中 | 95 | オオカミ | 攻撃力(ATK) | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | プログラム
中 | 96 | オオカミ | HP | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | プログラム
中 | 97 | 村人 | モデル集め | [5 empty] | 村上
|  | モデリング | モデル作成
中 | 98 | 村人 | 歩きアニメーション | [5 empty] | 村上
|  | アニメーション | 作成
中 | 99 | 村人 | 歩きアニメーション | [5 empty] | 村上
|  | プログラム | アニメーションの出力
中 | 100 | アイテム | ドット絵で作成 | 2017-03-25 | 2017-04-03 |  |  | ✔ | 札本
|  | グラフィック | 作成
中 | 101 | アイテム | アイテムごとのID | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | プログラム
中 | 102 | アイテム | アイテムの名前 | [5 empty] | 札本
|  | グラフィック | 名前の画像の作成
中 | 103 | 画面デザイン | タイトル画面 | [5 empty] | 札本
|  | グラフィック | 作成
中 | 104 | 画面デザイン | ロード画面 | [5 empty] | 札本
|  | グラフィック | 作成
中 | 105 | 画面デザイン | プレイ画面 | [5 empty] | 札本
|  | グラフィック | 作成
中 | 106 | 画面デザイン | 料理画面 | [5 empty] | 札本
|  | グラフィック | 作成
中 | 107 | 画面デザイン | 戦闘画面 | [5 empty] | 札本
|  | グラフィック | 作成
中 | 108 | 画面デザイン | タイトル画面 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 画面表示
中 | 109 | 画面デザイン | ロード画面 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 画面表示
中 | 110 | 画面デザイン | プレイ画面 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 画面表示
中 | 111 | 画面デザイン | 料理画面 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 画面表示
中 | 112 | 画面デザイン | 戦闘画面 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 画面表示
高 | 113 | 画面遷移 | タイトル画面 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 作成
高 | 114 | 画面遷移 | ロード画面 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 作成
高 | 115 | 画面遷移 | プレイ画面 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 作成
高 | 116 | 画面遷移 | 料理画面 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 作成
高 | 117 | 画面遷移 | 戦闘画面 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 作成
小 | 118 | BGM | フィールド | [5 empty] | 札本
|  | サウンド | 作成
小 | 119 | BGM | 町 | [5 empty] | 札本
|  | サウンド | 作成
小 | 120 | BGM | フィールド | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 再生
小 | 121 | BGM | 町 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 再生
小 | 122 | SE | 敵の鳴き声 | [5 empty] | 札本
|  | サウンド | 作成
小 | 123 | SE | 主人公の歩行音 |  |  |  |  | ✔ | 札本
|  | サウンド | 作成
小 | 124 | SE | 主人公の攻撃音 | [5 empty] | 札本
|  | サウンド | 作成
小 | 125 | SE | 項目の決定音 |  |  |  |  | ✔ | 札本
|  | サウンド | 作成
小 | 126 | SE | 項目の選択音 |  |  |  |  | ✔ | 札本
|  | サウンド | 作成
小 | 127 | SE | ドアの開閉音 |  |  |  |  | ✔ | 札本
|  | サウンド | 作成
小 | 128 | SE | アイテムの取得音 | [5 empty] | 札本
|  | サウンド | 作成
小 | 129 | SE | 調理音 | [5 empty] | 札本
|  | サウンド | 作成
小 | 130 | SE | 敵の鳴き声 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 再生
小 | 131 | SE | 主人公の歩行音 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 再生
小 | 132 | SE | 主人公の攻撃音 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 再生
小 | 133 | SE | 項目の決定音 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 再生
小 | 134 | SE | 項目の選択音 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 再生
小 | 135 | SE | ドアの開閉音 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 再生
小 | 136 | SE | アイテムの取得音 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 再生
小 | 137 | SE | 調理音 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | 再生
高 | 138 | カメラ | ワールドマップ | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | プログラム
高 | 139 | カメラ | 戦闘画面 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | プログラム
高 | 140 | カメラ | フィールド | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | プログラム
高 | 141 | ライト | フィールド | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | プログラム
高 | 142 | ライト | 洞窟の光源 | [5 empty] | 越智
|  | プログラム | プログラム
中 | 143 | テスト | モデルの表示テスト | [5 empty] | 越智
プログラム
中 | 144 | テスト | マップの表示テスト | [5 empty] | 越智
プログラム
中 | 145 | テスト | アニメーションのテスト | [5 empty] | 越智
プログラム
中 | 146 | HUD | フィールド | [5 empty] | 越智
グラフィック
中 | 147 | HUD | 町・自分の家 | [5 empty] | 越智
グラフィック
中 | 148 | HUD | ワールドマップ | [5 empty] | 越智
グラフィック
| No | 項目 | 内容
| M1 | 作業項目数(C列入力数) | 148
| M2 | 完了項目数(J列入力数) | 13
| M3 | 未完了項目数(M1-M2) | 135
| M4 | 進捗率(M2/M1) | 8.784%