## 年間予定
河原学園：年間予定
3月 | 2017-03-25 | 42819 | 新年度準備 休講
：
4月 | 2017-04-02 | 42827 | ：
| 2017-04-03 | 42828 | 模試：新教室
| 2017-04-04 | 42829 | 入学式で進級年休講
| 2017-04-05 | 42830 | 模試：新教室
| 2017-04-06 | 42831 | 大洲新入生オリエンテーション 進級年次休講
：
| 2017-04-09 | 42834 | ：
| 2017-04-10 | 42835 | 授業開始：国家試験対策 自クラス対応
：
| 2017-04-16 | 42841 | 国家試験 基本情報・応用情報
| 2017-04-21 | 42846 | 健康診断
| 2017-04-24 | 42849 | 交通安全講習会
5月 | 2017-05-01 | 42856 | スーツの日
| 2017-05-03 | 42858 | GW 国民的休日
：
| 2017-05-07 | 42862 | ：
6月 | 2017-06-01 | 42887 | スーツの日
| 2017-06-18 | 42904 | 高校教員対象説明会
| 2017-06-30 | 42916 | ゲーム大賞送付締め切り

## チーム表
チーム表
| チーム名 | キャベール
プロジェクトリーダー
メンバー
| 氏名 | 担当 | 氏名 | 担当
組織図 ※構成は任意に変更・追加して管代
プロジェクトリーダー
○○ ○○
シナリオリーダー
○○ ○○
サウンドリーダー
○○ ○○
シナリオライター
○○ ○○
動画編集リーダー
○○ ○○
BGM
○○ ○○
SE
○○ ○○
編集
○○ ○○
編集
○○ ○○
3Dリーダー
○○ ○○
モデリング
○○ ○○
エフェクト
○○ ○○

## 開発環境
開発概要
| 開発分野 | 実写映像
開発概要
使用ソフトウェア
使用ハードウェア環境

## 大綱スケジュール
大綱スケジュール
[5 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6
| No | 項目 | 内容 | 完了 | 1～10 | 11～20 | 21～31 | 1～10 | 11～20 | 21～30 | 1～10 | 11～20 | 21～31 | 1～10 | 11～20 | 21～30
| 1 | 企画 | 企画の決定 | 2017-03-15
| 2 | タスク分割 | 制作の振り分け | 2017-03-17
| 3 | 設計 | 詳細設計の決定 | 2017-03-24
| 4 | 制作 | 各々の制作 | 2017-04-30
| 5 | テスト | （動作確認） | 2017-05-05
| 6 | テスト | （詳細確認） | 2017-05-15
| 7 | ビデオ制作・応募準備 | ビデオの制作 | 2017-06-20
| 8 | 最終確認 |  | 2017-06-30
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| No | 項目 | 内容
| M1 | 作業項目数(C列入力数) | 15 |  | ※項目は各チームによって異なりますが、以下の項目に基づいて作成してください。
| M2 | 完了項目数(F列入力数) | 8
| M3 | 未完了項目数(M1-M2) | 7
| M4 | 進捗率(M2/M1) | 53.33%
CG系 ：企画・外部設計・各制作・ テスト・プレゼン資料作成
ゲーム系 ：企画・外部設計・内部設計・プログラム設計・各制作・ テスト・プレゼン資料作成

## 詳細スケジュール(3月)
詳細スケジュール（3月)
|  |  |  | 予定 |  | 実績 |  |  |  | 10
| No | 項目 | 内容 | 開始予定日 | 終了予定日 | 開始日 | 終了日 | 完了 | 責任者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1 | ステージ | 森ステージ
キャベールの森
| 2 |  | 海ステージ
| 3 |  | 洞窟ステージ
| 4 |  | 渓谷ステージ
| 5 |  | ワールドマップ
| 6 |  | 町
サンド・タウン
| 7 |  | 自分の家
| 8 | プレイヤー | モデル探し
| 9 | モーション作成 | 走りモーション
| 10 |  | 攻撃モーション
| 11 |  | アイテム取得モーション
| 12 |  | 待機モーション
| 13 | エネミー7体 | モデル探し
| 14 |  | キャベツの敵
モデル*7
| 15 |  | キノコ
| 16 |  | ハチ
| 17 |  | サソリ
| 18 |  | クモ
| 19 |  | オオカミ
| 20 | 人のモデル | 村人
| 21 |  | 歩きアニメーション
| 22 | アイテム | ドット絵で作成
| 23 | 画面デザイン | タイトル画面
| 24 |  | ロード画面
| 25 |  | プレイ画面
| 26 |  | 戦闘画面
| 27 | 画面遷移
| 28 | SE・BGM
| 29 | カメラ
| 30 | ライト
| No | 項目 | 内容
| M1 | 作業項目数(C列入力数) | 10
| M2 | 完了項目数(J列入力数) | 0
| M3 | 未完了項目数(M1-M2) | 10
| M4 | 進捗率(M2/M1) | 0%